|  | # Утвержден приказом МКУ «Управление образования Кировградского городского округа» от 27.01.2020 г. № 9 «Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Кировградского городского округа, в 2019 году» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Ирина Николаевна Ломаева,

начальник МКУ «Управление образования Кировградского городского округа»

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2019 ГОДУ

Кировградский городской округ

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Страна Детства»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | Продолжать поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне |  | постоянно | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: |  |  |  |  |  |  |
| Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | Разместить план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Отчет о результатах самообследования | Разместить отчет о результатах самообследования |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | Разместить информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий | Разместить информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Разместить информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ) | Разместить информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ) |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Информацию о наличии общежития, интерната, в тч приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии | Разместить информацию о наличии общежития, интерната, в тч приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: |  |  |  |  |  |  |
| Электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.) | Проверить работоспособность электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.) Продолжить работу по обеспечению электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.) |  | 10.02.2020 г. ежегодно | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Раздел «Часто задаваемые вопросы» | Проверить работоспособность раздела «Часто задаваемые вопросы» Продолжить работу по обеспечению раздела «Часто задаваемые вопросы» |  | 10.02.2020 г. ежегодно | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Проверить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» | Проверить работоспособность на сайте раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» Продолжать поддерживать и отслеживать на сайте раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» |  | 10.02.2020 постоянно | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| Ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК | Разместить ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Туева Людмила Михайловна, главный бухгалтер |  |  |
| В разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | Разместить в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» план и отчет по итогам НОК в 2019 году |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Романова Любовь Владимировна, воспитатель |  |  |
| банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | Разместить банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий; Туева Людмила Михайловна, главный бухгалтер |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | Продолжать повышать уровень комфортности оказания услуг, с учетом предложений, высказанных получателями услуг |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: |  |  |  |  |  |  |
| Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Внести в программу развития мероприятия по оборудованию , запланировать адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов Дооборудовать адаптированные лифты, поручни, расширенных дверных проемов |  | по мере финансирования | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |
| Наличие сменных кресел-колясок | Внести в программу развития мероприятия по приобретению сменных кресел-колясок Запланировать расходы на приобретение сменных кресел-колясок |  | По мере необходимости и финансирования | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |
| Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | Внести в программу развития мероприятия по оборудованию специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации Запланировать расходы на устройство специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации |  | По мере финансирования | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: |  |  |  |  |  |  |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  | Произвести дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | По мере финансирования | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |
| Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  | Внести в программу развития МАДОУ, запланировать в штатном расписании ставку тифлосурдопереводчика ( при наличии данной категории детей) предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | При возникновении потребности | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |
| Помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории |  | Внести в план деятельности МАДОУ мероприятий по оказанию помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории |  | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |
| Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому |  | Запланировать работу с учетом возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Провести анкетирование на предмет доброжелательности и вежливости работников Включать методические формы работы с персоналом по повышению доброжелательности и вежливости работников |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Внести в план деятельности организации работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию Провести анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию |  | 10.02.2020 г. | Бердникова Александра Ивановна, заведующий |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Росинка»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде: - информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | Актуализация информации на стендах организации | 01.10.2020 г. | Коморникова Анна Андреевна, старший воспитатель |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - информацию о формах обучения - информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Обновление и размещение недостающей информации на сайте организации в соответствии с нормативно-правовыми актами. Своевременная актуализация на сайте учреждения всей имеющейся информации по основным направлениям деятельности | 01.12.2020 г. | Коморникова Анна Андреевна, старший воспитатель |  |  |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование - раздел Часто задаваемые вопросы | Популяризировать раздел «часто задаваемые вопросы» среди получателей услуг, а так же обеспечить доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет | 01.12.2020 г. | Коморникова Анна Андреевна, старший воспитатель |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации: - Разместить на официальном сайте ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК. - В разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' разместить план и отчеты по итогам НОК в 2019 году. - Разместить банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | Разместить на официальном сайте: ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК. В разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' разместить план и отчеты по итогам НОК в 2019 году. Разместить банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | 01.09.2020 г. | Коморникова Анна Андреевна, старший воспитатель |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью - наличие и доступность питьевой воды | Оборудовать скамейками комфортную зону отдыха (ожидания) для посетителей. | 01.04.2021 г. | Вахонина Татьяна Афанасьевна, заведующий, Вагина Елена Леонидовна, заместитель по АХЧ |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - наличие сменных кресел-колясок - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | - Составление локально-сметных расчетов для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами), а так же сбор комерческих предложений на адаптированные лифты, поручни, сменных кресел-колясок. - Сделать запрос о выделении дополнительных средств по результатам сбора комерческих предложений. - Сделать запрос начальнику ГИБДД о возможности выделения стоянок для автотранспортных средств инвалидов Оборудовать организацию доступными услугами для инвалидов по мере выделения финансовых средств | По мере финансирования | Заведующий, зам.зав.по АХЧ |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Оборудовать организацию доступными услугами для инвалидов по мере выделения финансовых средств Органиазция обучения сотрудников (тьюторов) в том числе с введением новой штатной единицы в штатное расписание учреждения | По мере финансирования | Заведующий, зам.зав.по АХЧ |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Проведение семинаров и совещаний с сотрудниками при участии педагога-психолога на тему «Культуры поведения сотрудников учреждения» | 01.04.2020 г.; 01.10.2020 г.; 01.12.2020 г. (1 раз в квартал) | Педагог-психолог |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | Продолжать работу по подбору кадров и повышению их квалификации и профессионального мастерства в области качественного предоставления услуг | 01.04.2020 г.; 01.10.2020 г.; 01.12.2020 г. (1 раз в квартал) | Вахонина Татьяна Афанасьевна, заведующий; Коморникова Анна Андреевна, старший воспитатель |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Обновление развивающей предметно-пространственной среды и другого оснащения в том числе методического в группах и кабинет, пользующихся получателями услуг | 01.04.2020 г.; 01.10.2020 г.; 01.12.2020 г. (1 раз в квартал) | Вахонина Татьяна Афанасьевна, заведующий; Коморникова Анна Андреевна, старший воспитатель; Вагина Елена Леонидовна, заместитель заведующего по АХЧ |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Светлячок»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации мероприятий |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Соответствие информации о деятельности ОО, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. | Приведение в соответствие с нормативно-правовыми актами стендов ДОУ, в частности разместить на стендах: свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); информацию о наименовании образовательной программы; информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц ОВЗ. - Приведение в соответствие с нормативно-правовыми актами официального сайта ДОУ, в частности, разместить на сайте: информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий; информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, модулей, практики предусмотренных соответствующей образовательной программой; информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, о языках, на которых осуществляется образование; информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; информацию об обеспечении доступа в здание ДОУ инвалидов и лиц с ОВЗ; информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ; информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ, информацию о количестве вакантных мест. - Актуализировать работу по популяризации официального сайта bus.goy.ru на сайте ДОУ (установить баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.goy.ru ( на главной странице официального сайта ДОУ) | 16.03.2020 г. | Замятина Марина Александровна, заведующий; Мельник Алла Николаевна, старший воспитатель |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения |  |  |  |  |  |
| Интегральное значение (доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг ОО). | - Продолжить благоустройство прогулочных площадок. - Совершенствование РППС ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. - Продолжить работу по улучшению материально-технической базы ДОУ (ремонт групп) Организация работы по оказанию платных услуг по образовательно-развивающим программам. | 01.08.2020 г. | Замятина Марина Александровна, заведующий; Мельник Алла Николаевна, старший воспитатель; Бороздина Татьяна Александровна, заместитель заведующего по АХЧ |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Оборудование помещений ОО и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. Обеспечение в ОО условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов. | Усовершенствовать уровень доступности услуг для инвалидов, а именно: оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами), организовать наличие стоянок для автотранспортных средств инвалидов, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в ДОУ. Продолжить работу по созданию условий, позволяющих получать инвалидам образовательные услуги наравне с другими в частности: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта ОО в сети Интернет для инвалидов по зрению; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. Информировать участников образовательного процесса о созданных условиях обучения и воспитания детей-инвалидов. | По мере финансирования По мере финансирования Постоянно | Замятина Марина Александровна, заведующий; Бороздина Татьяна Александровна, заместитель заведующего по АХЧ Замятина Марина Александровна, заведующий; Мельник Алла Николаевна, старший воспитатель |  |  |
| IY. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в ОО Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО, обеспечивающих непосредственное оказание услуг при обращении в образовательную организацию. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО, при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Актуализировать работу по первичному контакту и информированию получателей образовательных услуг. Пополнять информацию персональных страниц педагогических работников на официальном сайте ДОУ. Дополнительное информирование родителей (законных представителей) о дистанционных формах взаимодействия: телефон, электронная почта, раздел «Обращение граждан» на сайте ДОУ. | 02.03.2020 г. 10.02.2020 г. 10.02.2020 г. | Замятина Марина Александровна, заведующий; Мельник Алла Николаевна, старший воспитатель Замятина Марина Александровна, заведующий; Мельник Алла Николаевна, старший воспитатель Замятина Марина Александровна, заведующий; Мельник Алла Николаевна, старший воспитатель |  |  |
| Y. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать ОО родственникам и знакомым (могли бы рекомендовать, если бы была возможность выбора ОО). Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в ОО. | Продолжить работу по созданию положительного имиджа ДОУ, путем повышения качества образования; регулярное обновление информации на сайте ДОУ; открытых мероприятий для родителей (законных представителей). Провести опрос удовлетворенности родителей (законных представителей) удовлетворенных организационными условиями в ДОУ. Провести опрос удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказания образовательных услуг в ДОУ. | 02.03.2020 г. 16.03.2020 г. 16.03.2020 г. | Замятина Марина Александровна, заведующий; Мельник Алла Николаевна, старший воспитатель Замятина Марина Александровна, заведующий; Мельник Алла Николаевна, старший воспитатель |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.1.Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде: - информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; - информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1.1.Разместить на стендах Детского сада: - информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; - информацию о «10 дневное меню» и об организации питания, в том числе для инвалидов (при наличии) | 01.03.2020 г в дальнейшем ежегодно 01.03.2020 г. 01.03.2020 г. в дальнейшем по мере изменений | Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель Петелина Татьяна Николаевна, заместитель заведующего по ХР |  |  |
| 1.2.Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 1.2. Разместить на официальном сайте Детского сада: - ПХД на 2020г. и отчеты о финансовых результатах деятельности учреждения за 2018, 2019 г.г. | 17.02.2020 г. 01.03.2020 г. в дальнейшем один раз в год | Петрова Ирина Борисовна, главный бухгалтер Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель |  |  |
| 1.3.Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование: раздел «Часто задаваемые вопросы» | 1.3 Дополнить сайт Детского сад разделом «Часто задаваемые вопросы». | 01.03.2020г. В дальнейшем постоянное пополнение | Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель |  |  |
| 1.4.Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | 1.4.Разместить на официальном сайте МАДОУ детский сад № 4 «Сказка» в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг»: -план по итогам НОК в 2019 году; - отчеты по итогам НОК в 2019году. | 10.02.2020г. 08.06., 17.11. 2020 г. далее 1 раз в полугодие | Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1.Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: удовлетворительное санитарное состояние помещений образовательной организации | 2.1.Продолжить работу по улучшению условий комфортности оказания услуг: -усилить контроль за санитарным состоянием помещений МАДОУ детский сад № 4 «Сказка»; проведение ремонтных работ: - группы № 9 корпуса № 1, музыкального зала корпуса № 2; - группа № 3, № 5 корпуса № 1. | постоянно 31.12.2020 г. 31.12.2021 г. | Петелина Татьяна Николаевна, заместитель заведующего по ХР Драчкова Ирина Владимировна, заведующий |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1.Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: -наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; -наличие сменных кресел-колясок; -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации; | 3.1. Продолжить работу по повышению уровня доступности услуг для инвалидов: 1.Обустройство выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов 2. Приобретение сменных кресел – колясок. 3. Обустройство специально оборудованных санитарно-технических помещений | по мере финансирования не представляется возможным в связи с проектными условиями зданий. | Драчкова Ирина Владимировна, заведующий |  |  |
| 3.2.Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: -предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) -наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | 3.2.Организация условий доступности позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: 1. предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 2. предоставления услуги в на дому | по мере необходимости по мере необходимости и запросу | Драчкова Ирина Владимировна, заведующий Драчкова Ирина Владимировна, заведующий; Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 4.1.Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | 4.1. Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников: 1.Провести заседание Педагогического совета с рассмотрением вопросов: -обсуждение результатов «НОК 2019г»; - обеспечение и создание условий для психологической безопасности и комфортности обучающихся МАДОУ детский сад № 4 «Сказка» 2. Провести цикл консультаций на установление взаимоотношений педагогических работников с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся. 3. Соблюдение этических правил поведения «Кодекса профессиональной этики педагогических работников МАДОУ детский сад № 4 «Сказка»»; 4.Проинформировать родителей на родительских собраниях, информационных стендах о том, что на сайте Детского сада имеется раздел «Обращения граждан», а так же о том, что с обращениями можно обращаться на электронный адрес Детского сада и лично к заведующему Детского сада. 5.Ежеквартальное проведение анкетирование родителей (законных) представителей с целью выявления удовлетворенностью услугами Детского сада. 6. Контроль за соблюдением работниками этики и культуры общения. | 03.02.2020 г. в течение года постоянно 17.02.2020 г. ежеквартально постоянно | Драчкова Ирина Владимировна, заведующий; Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель; Беседина Наталья Васильевна, педагог – психолог Беседина Наталья Васильевна, педагог – психолог педагоги. Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель воспитатели Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель Драчкова Ирина Владимировна, заведующий; Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель; |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 5.1.Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 5.1. Организовать работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг: 1. Обсудить результаты «НОК 2019г» на заседании родительского комитета Детского сада. 2.Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. 3.Размещение актуализированной информации о работе Детского сада на официальном сайте. 4. Популяризация работы Детского сада через СМИ 5.Размещение «Публичного доклада за 2019 – 2020 учебный год» на информационном стенде и сайте Детского сада. | 01.03.2020 г. 01.03.2020 г. постоянно в течение года 15.09.2020 г. | Драчкова Ирина Владимировна, заведующий; Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель; педагоги Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель Драчкова Ирина Владимировна, заведующий Драчкова Ирина Владимировна, заведующий; Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель; педагоги Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель |  |  |
| 5.2.Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | 5.2. Огранивать работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг: 1.Повышения квалификации педагогов (курсы повышения квалификации, аттестация, самообразование, в соответствии с годовым планом Детского сада). 2.Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения воспитанников Детского сада (День открытых дверей, проведение открытых мероприятий, проведение мастер классов на родительских собраниях, пополнение информации на персональных сайтах или страницах педагогов на официальном сайте Детского сада) 3.Проведение консультаций, бесед , круглых столов с участием узких специалистов (логопедов, психолога) 4. Проведение общих родительских собраний с целью представления образовательной программы Детского сада родителям (законным) представителям. 5.Приобтение новой мебели в отремонтированные группы. 6. Установка теневых навесов для гр. № 1, № 6 (корпуса № 2) 5. Проведение мероприятий направленных на профилактику антитеррора (видеонаблюдение, охрана, домофоны) | в течение года в течение года в течение года 15.09.2020 г. 31.12.2020 г. 31.12.2021 г. 01.09.2020 г. | Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель, педагоги Педагоги Драчкова Ирина Владимировна, заведующий; Гончарова Елена Константиновна, старший воспитатель Драчкова Ирина Владимировна, заведующий Драчкова Ирина Владимировна, заведующий Драчкова Ирина Владимировна, заведующий |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 5 «Цветик-Семицветик»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 1.Информация о реализуемых уровнях образования | Размещение на сайте | 29.01.2020 | Тубукова Ольга Борисовна, старший воспитатель |  |  | выполнено |
| 2.Информация формах обучения | Размещение на сайте | 29.01.2020 | Тубукова Ольга Борисовна, старший воспитатель |  |  | выполнено |
| 3. Информация о нормативных сроках обучения | Размещение на сайте | 29.01.2020; 29.08.2020 | Тубукова Ольга Борисовна, старший воспитатель |  |  | выполнено |
| 4.Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий | Размещение на сайте | 01.01.2020; 01.09.2020 | Тубукова Ольга Борисовна, старший воспитатель |  |  | выполнено |
| 5.Информация о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Размещение на сайте | 01.01.2020; 01.09.2020 г. | Тубукова Ольга Борисовна, старший воспитатель |  |  | Январь - выполнено |
| 6.Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Размещение на сайте | 27.03.2020 | Тубукова Ольга Борисовна, старший воспитатель |  |  |  |
| 7.Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | Размещение на сайте | в течение года | Рягузова Екатерина Олеговна, ответственный за официальный сайт |  |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.Информация о материально – техническом обеспечении образования | Составление и размещения на сайте дорожной карты на приобретение оборудования для реализации образовательной программы | 16.03.2020 г. | Совет воспитателей, Абашева Е.А. |  |  |  |
| 2.Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации | Приобретение стендов, указателей расположения объектов ДОУ (мед. Кабинет, зал, лего-студия и т.д.) | в течение года | Зябликова Надежда Федоровна. Специалист по охране труда , Абашева Елена Александровна, заместитель заведующего по АХД |  |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.Информация об обеспечении доступа с здании образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1. Выполнение программы антитеррора (установление домофонов, видеокамер) (по мере поступления денежных средств) | В течение года . | Зябликова Надежда Федоровна. Специалист по охране труда , Абашева Елена Александровна, заместитель заведующего по АХД |  |  |  |
| 2.Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Детей инвалида и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ нет. По мере необходимости будем разрабатывать дорожную карту и ходатайствовать о выделении денежных средств. | В течение года | Ялышева Любовь Дмитриевна, заведующий Зябликова Надежда Федоровна. Специалист по охране труда , Абашева Елена Александровна, заместитель заведующего по АХД |  |  |  |
| 3.Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | -Разместить на сайте фото-каллаж по работе пищеблока. -Десятидневное меню Показатели для инвалидов и лица с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ к изменению десятидневного меню отсутствуют. | 10.02.2020 г. | Домуллаева Наталья Нематжоновна диетсестра |  |  |  |
| 4.Наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) -наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов -наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов -наличие сменных кресел-колясок | По мере необходимости будут запрашиваться финансовые средства. | В течение года | Ялышева Любовь Дмитриевна, заведующий |  |  |  |
| 5.Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | На 01.01.2020 г. дети – инвалиды по слуху и зрению отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 6.Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Составление смет на приобретение текстовых и графических знаков выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 31.07.2020 | Ялышева Любовь Дмитриевна, заведующий, Абашева Елена Александровна, заместитель заведующего по АХД |  |  |  |
| 7.Наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации в сети Интернет для инвалидов по зрению | На сайте ДОУ имеется версия для инвалидов по зрению. | 01.01.2020 | Тубукова Ольга Борисовна. старший воспитатель |  |  | Выполнено |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 1.Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | В образовательном учреждении имеется положение об этике сотрудников. Периодически на общих собраниях и педагогических совещаниях об этом говориться. | в течение года | Тубукова Ольга Борисовна. старший воспитатель |  |  | Выполняется в системе |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Поднятие имиджа дошкольного образовательного учреждения через : -Освещение работы ДОУ в СМИ -Дни открытых дверей -Родительское просвещение через сайт, родительских собраний -Издание буклетов образовательной деятельности ДОУ -участие в мероприятиях городского и регионального уровня | В течение года | Тубукова Ольга Борисовна. старший воспитатель |  |  |  |
| 2.Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Проведение круглых столов, бесед, встреч, анкетирования. | В течение года | Тубукова Ольга Борисовна. старший воспитатель |  |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 10 «Солнышко»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде: свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) |  | В дошкольном учреждении не требуется, согласно ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании» статья 92 п 1 |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  | Разместить годовой отчет за 2019 год | 10.02. 2020 г. | Аширова Ирина Алексеевна, главный бухгалтер |  |  |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование - раздел Часто задаваемые вопросы |  | Разместить на официальном сайте детского сада раздел Часто задаваемые вопросы» | 10.02. 2020 г. | Булашова Надежда Вячеславовна, старший воспитатель |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК -в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году - банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) |  | Разместить на официальном сайте детского сада раздел «Независимая оценка качества образования», добавить в него ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК, а так же отчет по итогам НОК в 2019 году и баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | 10.02. 2020 г. | Булашова Надежда Вячеславовна, старший воспитатель |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: - наличие и понятность навигации внутри образовательной организации | Закупить навигатор и установить внутри детского сада |  | По мере поступления средств | Зудова Елена Александровна, заместитель заведующего по АХР |  |  |
| - наличие и доступность питьевой воды | Усилить контроль за питьевым режимом во всех возрастных группах |  | постоянно | Юнусова Н.П, старшая медсестра. |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать пандусом центральную входную группу (центральную) |  | По мере поступления средств | Зудова Елена Александровна, заместитель заведующего по АХР |  |  |
| - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Место для любых стоянок вокруг детского сада отсутствует. |  | По мере поступления средств | Зудова Елена Александровна, заместитель заведующего по АХР |  |  |
| - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Не представляется возможным, т.к. необходимы проектные изменения и капитальный ремонт |  | По мере поступления средств | Зудова Елена Александровна, заместитель заведующего по АХР |  |  |
| - наличие сменных кресел-колясок | Закупить сменные кресла-коляски |  | По мере поступления средств | Зудова Елена Александровна, заместитель заведующего по АХР |  |  |
| - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | Не представляется возможным, т.к. необходимы проектные изменения и капитальный ремонт |  | По мере поступления средств | Зудова Елена Александровна, заместитель заведующего по АХР |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Оборудовать детский сад системой дублирования зрительной и звуковой информацией |  | По мере поступления средств | Зудова Елена Александровна, заместитель заведующего по АХР |  |  |
| - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Оборудовать детский сад системой дублирования зрительной и звуковой информацией |  | По мере поступления средств | Зудова Елена Александровна, заместитель заведующего по АХР |  |  |
| - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Проучить педагогический контингент по профилю тифло-сурдопереводчик |  | По необходимости | Булашова Надежда Вячеславовна, старший воспитатель |  |  |
| - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Предоставить услуги на дому |  | По необходимости | Булашова Надежда Вячеславовна, старший воспитатель |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Пропаганда и использование доброжелательного и вежливого стиля общения работников с посетителями детского сада |  | систематически | . Булашова Надежда Вячеславовна, старший воспитатель |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Повышение квалификации и педагогического мастерства работников детского сада; открытость и трансляция деятельности для родительской общественности |  | систематически | Булашова Надежда Вячеславовна, старший воспитатель |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Обновление материально-технической базы; контроль организации присмотра и ухода |  | По мере поступления | Зудова Елена Александровна, заместитель заведующего по АХР |  |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад  комбинированного вида № 14 «Ягодка»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде | Приобретение демосистем настенных для удобного размещения информации в доступной для посетителей зоне. | 28 февраля 2020 г. | Захарова К.А. заведующий |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте | Необходимая информация размещается на сайте образовательной организации администратором | 28 февраля 2020 г. | Пряничникова Н.Ю. старший воспитатель |  |  |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | Открыт раздел «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте ДОУ | 27 января 2020 г. | Пряничникова Н.Ю. старший воспитатель |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | На официальном сайте ДОУ размещены план и отчет по итогам 2019 г. в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' | 27 января 2020 г. | Пряничникова Н.Ю. старший воспитатель |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | - зону отдыха (ожидания), оборудовать креслами, вешалкой для верхней одежды; - обеспечить доступность питьевой воды посредством установки графина и пластиковых стаканчиков | 13 января 2020 г. | Выткалов В.П. зам. зав. по АХЧ | исполнено | Январь 2020 г. |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | Планирование мероприятий при наличии финансирования | по мере необходимости | Заведующий Захарова К.А. |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Планирование мероприятий при наличии финансирования | по мере необходимости | Заведующий Захарова К.А. |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Проведение мониторинга удовлетворенности | 24.02.2020 г. 18.05.2020 г. 21.09.2020 г. 21.12.2020 г. | Пряничникова Н.Ю. старший воспитатель |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Проведение мониторинга удовлетворенности | 24.02.2020 г. 18.05.2020 г. 21.09.2020 г. 21.12.2020 г. | Пряничникова Н.Ю. старший воспитатель |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Проведение мониторинга удовлетворенности | 24.02.2020 г. 18.05.2020 г. 21.09.2020 г. 21.12.2020 г. | Пряничникова Н.Ю. старший воспитатель |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 «Малышок»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации |  | Обеспечить актуализацию и систематизацию официальной информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации |  | 28.02.2020 г. |  | Ушакова Т.В.-воспитатель (отв. за сайт) Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| 2. Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование |  | 1.Продолжить обеспечивать функционирование на официальном сайте образовательной организации дистанционных способов связи; 2.Обеспечить взаимодействие с получателями услуг с использованием электронных сервисов на сайте. 3.Обеспечить бесперебойное функционирование телефонных сетей, электронной почты, официального сайта. 4.Добавить раздел на сайте «Обращение граждан» |  | 31.01.2020 г |  | Ушакова Т.В.-воспитатель (отв. за сайт) Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| 3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет») |  | 1.Контроль наполняемости официального сайта и информационных стендов в помещении образовательной организации в соответствии с требованиями 2.Обеспечить открытость, полноту и доступность информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте 3.Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах через анкетирование и опрос 4. Систематически проводить мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте |  | 25.03.2020 г. |  | Ушакова Т.В.-воспитатель (отв. за сайт) Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг |  | 1.Контроль за соответствием предоставляемых услуг законам РФ 2. Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений условиями предоставления услуг через анкетирование и опрос 3. Продолжить работу по развитию материально-технической базы образовательной организации. |  | 16.04.2020 г |  | Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| 2.Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией |  | Продолжить работу по созданию безопасной образовательной среды в образовательной организации и повышению уровня комфортности пребывания в образовательном учреждении. |  | 27.05.2020 г |  | Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов |  |  | 1.Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и помещений с учётом доступности для инвалидов 2.Структурировать информацию размещенную на сайте образовательной организации о созданных условиях образования для инвалидов. |  | по мере необходимости | Ушакова Т.В.-воспитатель (отв. за сайт) Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| 2.Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими |  |  | 1.Продолжить работу по обеспечению функционирования альтернативной версии официального сайта для инвалидов по зрению; 2.Обеспечить повышение квалификации педагогов образовательной деятельности по вопросам получения образования лиц с ОВЗ и инвалидов; |  | по мере необходимости | Ушакова Т.В.-воспитатель (отв. за сайт) Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| 3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов |  |  | Анкетирование родителей и законных представителей с ОВЗ и инвалидов по вопросам их удовлетворенности доступностью услуг |  |  | Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию |  |  | Ознакомление вновь пришедших педагогов с Кодексом профессиональной этики педагогических работников. |  | 01.09.2020 г. | Ушакова М.А - заведующий |  |  |
| 2.Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию. |  |  | Контроль за соблюдением законодательства РФ, локальных актов и Кодекса профессиональной этики педагогических работников. |  | 08.06.2020 г | Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| 3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. |  |  | Контроль порядка рассмотрения обращений граждан при использовании дистанционных форм взаимодействия. |  | 25.03.2020 г. | Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора образовательной организации) |  |  | 1.Продолжить работу по созданию в образовательной организации комфортных условий обучения; 2.Укрепление материально-технической базы образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС; 3.Повышение профессиональной квалификации педагогов; |  | 25.02.2020 г. | Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| 2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями |  |  | Контроль за графиком работы образовательной организации. |  | 31.03.2020 г. | Ушакова М.А -заведующий |  |  |
| 3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации. |  |  | 1.Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации; 2.Продолжить работу по повышению информированности родителей, законных представителей обучающихся о деятельности образовательной организации через работу официального сайта в сети «Интернет», информационных стендов в помещении образовательной организации, выступление на родительских собраниях. |  | 23.03.2020 г. | Ушакова Т.В.-воспитатель (отв. за сайт) Ушакова М.А -заведующий |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 «Теремок»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | - Актуализация информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. | - 29.02.2020г. | - Матвиец О.В. старший воспитатель |  |  |
| 2. Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | - Обновление информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. | - 31.01.2020г. | - Матвиец О.В. старший воспитатель |  |  |
| 3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет») | - Контроль за открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет». - Обеспечение открытости, полноты и доступности информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет». - Мониторинг. | - 31.03.2020г. | - Матвиец О.В. старший воспитатель |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг | - Актуализация и контроль обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг. Мониторинг в виде анкетирования и опросов. - Улучшение условий содержания воспитанников. | - 20.04.2020г. | - Матвиец О.В. старший воспитатель |  |  |
| 2.Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией | - Актуализация и контроль обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг. Мониторинг в виде анкетирования и опросов. - Улучшение условий содержания воспитанников. | - 20.04.2020г. | Матвиец О.В. старший воспитатель |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | - Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие оборудованных входных групп пандусами наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - наличие сменных кресел-колясок - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | - По мере необходимости | Ермакова Наталья Николаевна, заведующий |  |  |
| 2.Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Продолжить работу по обеспечению функционирования альтернативной версии официального сайта для инвалидов по зрению; Обеспечить повышение квалификации педагогов образовательной деятельности по вопросам получения образования лиц с ОВЗ и инвалидов. | - По мере необходимости | Матвиец Ольга Валерьевна, старший воспитатель |  |  |
| 3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов | Анкетирование родителей и законных представителей с ОВЗ и инвалидов по вопросам их удовлетворенности доступностью услуг | - По мере необходимости | Матвиец Ольга Валерьевна, старший воспитатель |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию | Ознакомление вновь пришедших педагогов с Кодексом профессиональной этики педагогических работников. | - Постоянно | Ермакова Наталья Николаевна, заведующий |  |  |
| 2.Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию. | Контроль за соблюдением законодательства РФ, локальных актов и Кодекса профессиональной этики педагогических работников. | Постоянно | Ермакова Наталья Николаевна, заведующий Матвиец Ольга Валерьевна, старший воспитатель |  |  |
| 3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Контроль порядка рассмотрения обращений граждан при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Постоянно | Ермакова Наталья Николаевна, заведующий Матвиец Ольга Валерьевна, старший воспитатель |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора образовательной организации) | 1.Усилить работу по созданию в образовательной организации комфортных условий обучения; 2.Укрепление материально-технической базы образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС; 3.Повышение профессиональной квалификации педагогов; | Постоянно | Ермакова Наталья Николаевна, заведующий |  |  |
| 2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями | Контроль за графиком работы образовательной организации. | Постоянно |  |  |  |
| 3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации. | 1.Мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации; 2.Продолжить работу по повышению информированности родителей, законных представителей обучающихся о деятельности образовательной организации через работу официального сайта в сети «Интернет», информационных стендов в помещении образовательной организации, выступление на родительских собраниях. | Постоянно | Ермакова Наталья Николаевна, заведующий |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 «Радуга»

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Недостаточность открытости, полноты и доступности информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации | 1.Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации | 28.02.2020 г. | Шамсумухаметова Ильсияр Таиповна, старший воспитатель |  |  |
|  | Поддерживать актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ОО | 30.06.2020 г. | Шамсумухаметова Ильсияр Таиповна, старший воспитатель |  |  |
|  | Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование в разделе «Часто задаваемые вопросы» | Ежемесячно | Шамсумухаметова Ильсияр Таиповна, старший воспитатель |  |  |
|  | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году - банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | Ежемесячно | Шамсумухаметова Ильсияр Таиповна, старший воспитатель |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: |  |  |  |  |  |
| 1 Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: | - оснащение и зонирование детских площадок для прогуло - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью - наличие и доступность питьевой воды | 31.07.2020 г. 28.02.2021 г. 31.03. 2021 г. | Шамсумухаметова Ильсияр Таиповна, старший воспитатель |  |  |
| 2. Принять меры по обеспечению парковки для транспорта родителей, с выделением мест для инвалидов | - Обратиться с письмами к МП «Благоустройству», ГИБДД и Главе города о благоустройстве имеющейся парковки, регулярной ее расчистке и восстановлении знаков | 01.03. 2020-31.12.2020 гг. | Глинских Вера Григорьевна, заместитель заведующего по АХЧ |  |  |
| 3. Обеспечение физической охраны охрана,установка видеонаблюдение, и домофонов . | 3. Составление смет на данные виды работ. Организация работы по обеспечению безопасного доступа в ДОУ( монтаж домофонов, видеонаблюдения., заключения договора с ЧОО) | 01.02.-2020- 31.03. 2021 гг. | Глинских Вера Григорьевна, заместитель заведующего по АХЧ |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив | Принять меры по обеспечению парковки для транспорта родителей, с выделением мест для инвалидов | 01.03. 2020-31.12.2020 гг. | Глинских Вера Григорьевна, заместитель заведующего по АХЧ |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Недостаточная удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Ежемесячно | Шамсумухаметова Ильсияр Таиповна, старший воспитатель |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Высокая оплата за ДПОУ | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг. Расчитать обновленные тарифы ДПОУ. | 31.05.2020 г. 30.11.2020 г. | Неустроева Галина Николаевна, главный бухгалтер |  |  |
| Расширение штатного расписания за сче увеличения ставок узкопрофильных специалистов. | Составление писем обоснований к приложению «Сети и штаты» на 2021 год, о необходимости дополнтель 0,5 ставок учителя-дефектолога. Принятие на полную ставку педагога-психолога. Принятие второго учителя-логопеда. | 25.04.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. | Неустроева Галина Николаевна, главный бухгалтер Бершова Ольга Анатольевна, заведующий |  |  |