Утверждена

приказом МКУ « Управление образования КГО

от 28.06.2021г №  115

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по обеспечению процесса перехода  к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в  общеобразовательных организациях Кировградского городского округа

в 2021-2022уч.г.

МКУ «УО КГО» – МКУ «Управление образования Кировградского городского округа»

ОО - образовательные организации

ГМО - городские методические объединения

ШМО – школьные методические объединения

| №№ п/п | Мероприятия | Результаты | Сроки | Исполнители/ участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка информационно-методического письма о внесении изменений в ООП и локальные акты ОО в соответствии с методическими рекомендациями ИРО Свердловской области | В школы направлены необходимые нормативно-методические материалы | июль | МКУ «УО КГО» |
| 2. | Внесение изменений в локальные акты ОО: | Нормативная база ОО соответствует региональным требованиям. Приведение в соответствие с новой Концепцией преподавания учебных предметов образовательной программы школы. | Сентябрь | ОО |
| 3. | Обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», – функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, мотивации обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, готовности жить в эпоху перемен | Обсуждены обновленные ФГОС (начальное общее, основное общее образование) | 2021 г. | ОО |
| 4. | Разработка программы муниципального педагогического совещания с включением вопроса формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | Вопрос формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. Обсуждение на педагогическом совете. | Август | МКУ «УО КГО» |
| 5. | Заседания ГМО с участием директоров и заместителей директоров: - «Что такое функциональная грамотность и как с ней работать в школе. Изменение целевых установок: от контроля и оценки качества образования к управлению и обеспечению качества образования» - «Модель оценки функциональной грамотности: PISA-20». | Педагоги получили необходимую первичную информацию. Педагоги познакомлены с международной программой по оценке образовательных достижений учащихся PISA. В ОО направлены презентации. | июль | МКУ «УО КГО» |
| 6. | Семинары-практикумы для ШМО | Педагоги получили необходимую первичную информацию. Педагоги познакомлены с международной программой по оценке образовательных достижений учащихся PISA. | Ноябрь-декабрь | МКУ «УО КГО» |
| 7. | Дистанционные семинары для поселковых школ, не принимающих участие в муниципальном педагогическом совете | Педагоги получили необходимую первичную информацию. В ОО направлены презентации. | июль | МКУ «УО КГО» |
| 8. | Комплектование пакета методических материалов. | Материалы направлены в ОО. Консультации | Постоянно. По мере необходимости. | МКУ «УО КГО» |
| 9. | Создание групп учителей по разработке заданий, формирующих грамотности, для дальнейшего использования в образовательном процессе. | Педагоги ознакомлены с требованиями к заданиям для оценки функциональной грамотности. Создание базы тестовых заданий, ориентированных на выявление уровня компетенций обучающихся. | июнь | Руководители ШМО |
| 10. | Изучение образовательных потребностей педагогических и руководящих работников. Определение профессиональных дефицитов. Целенаправленное повышение квалификации учителей через систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, направленное на повышение качества и эффективности работы учителей, обновление содержания и методов обучения. | К 2023 году обучить педагогов на курсах ПК по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности (каждый педагог самостоятельно – дистанционно либо на бюджетных и внебюджетных курсах) | 2021-2023 г.г. | ОО |
| 11. | Проведение семинаров по вопросам формирования функциональной грамотности. | Обеспечена поддержка и методическое сопровождение ОО по вопросам формирования функциональной грамотности. | По запросу ОО. По мере необходи- мости | МКУ «УО КГО» |
| 12. | Организация участия педагогических и руководящих работников в вебинарах, проводимых ИРО. | Педагоги получили необходимую информацию. | Согласно графика. | МКУ «УО КГО» ОО |
| 13. | Привлечение школ к участию в конкурсах на предоставление грантов. | Пробы |  | МКУ «УО КГО» ОО |
| 14. | Введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся и качества образования с использованием современных измерителей для комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов. Участие школ (выборочно) в апробации (мягкий мониторинг). Проведение первичных диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся. Мониторинг в штатном режиме. | Педагоги ознакомлены с измерительными материалами мониторинга формирования функциональной грамотности, общими подходами к оценке функциональной грамотности учащихся основной школы. Получена и проанализирована информация о степени успешности начала деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. Выявлены проблемы. Оценка уровня владения педагогами технологией формирования ФГ учащихся. | 2021 г. 2021-2022 г.г. 2021-2023 г.г. | МКУ «УО КГО» ОО ОО ИРО ОО |
| 15. | Использование современных технологий и методов обучения, направленных на формирование системы ключевых компетенций, логического, критического и конструктивного мышления, применение полученных знаний в учебной и практической деятельности | Демонстрация практик | Ежегодно | ОО |
| 16. | Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей и интеграции учебных предметов. | Обновляются формы и методы, направленные на установление партнёрских отношений. | Постоянно. | ОО |
| 17. | Использование возможностей интеграции школы и учреждений дополнительного образования в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся | Сформированы планы совместной деятельности | Постоянно. | ОО |
| 18. | Изучение методик и опыта международных исследований PISA NIMSS PIRLS, методик оценки ключевых компетенций | Вопросы включены в программу профессионального развития педагогов школы. | Постоянно. | ОО ШМО |
| 19. | Проведение инструктивных совещаний по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | ОО оперативно ознакомлены с очередными задачами по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. | По мере необходимости | МКУ «УО КГО» ОО |
| 20. | Инвентаризация имеющейся ресурсной базы общеобразовательных организаций муниципалитета | Проведён анализ ресурсной базы ОО. Обновлена МТБ школ. | Сентябрь-декабрь. 2020-2024 г.г. | ОО МКУ «УО КГО» ОО |
| 21. | Информация от школ о ходе процесса формирования функциональной грамотности обучающихся | Корректировка плана мероприятий (дорожной карты) | 2022-2024 г.г. май-июнь | МКУ «УО КГО» ОО |